## スケジュール（4月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ４月 | 更新日 | 2025-07-11
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 学校開始 | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 | 合同企業説明会【午後】 | 企画チェック日【一日】
|  | 合同企業説明会【午後】 | 合同企業説明会【午後】 |  | 巡回（小林、石川、吉冨）
巡回（小林、石川）
残り日数：80日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】
|  | 巡回（小林、石川、吉冨） | 巡回（小林、石川、吉冨）
CGコースプレゼン会【午後】
蒲田合同企業説明会
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】 | プロト・企画発表会 | GW開始
プロト版前日確認
学校あるので注意
残り日数：62日
金曜日（14日）の巡回は
希望 or 通っていない班
のみ巡回を行う
発表形式のプレゼン
＆
現在までの状況
（プロト版）を見せる
実際に前でプレゼンを行い
気に入られた場合に配属される

## スケジュール（5月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ５月 | 更新日 | 2025-07-11
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 創立記念日 | 29日振替、臨時休業日 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 平常授業開始 | プロト再チェック |  |  | チーム制作
残り日数：50日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | α版チェック | 体育祭準備（午後休講） | 体育祭 | チーム制作
残り日数：38日
| 月 | 火 | 水
| 29 | 30 | 31
チーム制作
残り日数：30日
チーム制作は【火、金曜日】の週2日となります
ゲームの基本的部分が
全て実装済み
４月２９日に×だった班のみ

## スケジュール（6月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ６月 | 更新日 | 2025-07-11
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
チーム制作
PV制作開始予定（絵コンテ）
1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | β版チェック |  |  | チーム制作
書類作成予定
残り日数:17日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 書類提出＆PV確認 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M版チェック＆作品提出 |  | TGS提出前日 | TGS締め切り
PV（修正版）確認
ゲームの約８～９割完成
リソース等もほぼ完璧
PVの絵コンテチェック
絵コンテを基にPVを提出し
先生に見てもらう
あらかじめ作成しておくと◎
ここで書類以外全て提出
最終ライン

## スプリントバックログ(プロト）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[9 empty] | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29
[9 empty] | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 41 | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5
[9 empty] | 88 | 88 | 88 | 88 | 41 | 35 | 27 | 17 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
1 | 判定 |  | 作業中
2 | ・線分 | SIM | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ・矩形 | SIM | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ・円 | SIM | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ・線分の交点算出 | SIM | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | カメラ(draw用のpos設定) | SIM | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 振り子の計算 | 桑原 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 振り子の計算(共同制作) | SIM | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | プレイヤー | SIM | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ・ベースクラス作成(プレイヤーのベース) | SIM | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ・Headのベース設計 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ・HeadとPlayerの連結 | SIM | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ・Playerの回転の補間 | SIM | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ・噛み付き | SIM | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ・チェーンの合計値設定、他が縮むように変更 | SIM | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ・リングの自動回転(左側のHeadが離れた時点で回転) | SIM | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ・スティックの左右押し込みで、それぞれ左右1Head分回転 | SIM | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ・Headを、ボタン押してる間にチャージ、離した時に一気に発射 | SIM | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ・Headが落ちるようにする(左隣のチェーンから) | SIM | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ・Playerがズリ落ちる(10秒),、時間に応じて赤くなっていく | SIM | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ・Headの補給(優先度は時計回り) | SIM | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ・振り子で飛ぶ | SIM | 完了 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 空中で回転する | 桑原 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ・Headが噛み付いている対象の種類を取得出来るようにする | SIM | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25
26
27 | acterのレーン分割対応 | SIM | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | プレイヤーのレーン分割対応 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ・プレイヤーのコントローラー設定 | SIM | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ステージ | 杉浦 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ・服のベース作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ・ゴム付き服(振り子の飛距離が伸びる服)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ・薄い素材(ずり落ちが早くなる)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ・柔軟剤を使ってる服(ずり落ちない服)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ・ハンガー(乗ったら動き始める床)作成 | 杉浦 | 作業中 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/29
36 | ステージの中央レーン以外の半透明化処理 | 杉浦 | 完了 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | ・毛玉(毛玉のいる所だけ掴めない)作成 | 杉浦 | 作業中 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/29
38 | ・ゴール地点作成(接触でクリア) | 杉浦 | 作業中 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/29
39 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) | SIM | 未着手 | 2017-05-01 |  | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/14
40 | MapGenerator作成 | 杉浦 | 未着手 | 2017-05-12 |  | 1 | 1 | 1 | bar: 残作業時間 4/11 to 残作業時間 4/14
41 | UI | 桑原 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/21: 0
42 | ・ステージ進行度メーターの作成 | 桑原 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/20: 0
43 | コントローラー対応 | 桑原 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/20: 0
44 | リザルト作成 | 宮内 | 完了 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/19: 0
45 | 企画 | 斉藤 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 残作業時間 4/11: 2; 残作業時間 4/12: 2; 残作業時間 4/13: 2; 残作業時間 4/14: 2
46 | 企画書構築 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/17: 0
47 | 企画修正 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/18: 0
48 | プレイヤー仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 4 | 4 | 0 | 残作業時間 4/11: 4; 残作業時間 4/12: 4; 残作業時間 4/13: 4; 残作業時間 4/14: 4; 残作業時間 4/18: 0
49 | 服仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2 | 2 | 0 | 残作業時間 4/11: 2; 残作業時間 4/12: 2; 残作業時間 4/13: 2; 残作業時間 4/14: 2; 残作業時間 4/18: 0
50 | プレイヤー各種データ仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/18: 0
51 | ＵＩ仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
52 | シーン仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/19: 0
53 | ゲーム画面の仕様 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
54 | タイトル仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
55 | ロゴシーン仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 1 | 1 | 0 | 残作業時間 4/11: 1; 残作業時間 4/12: 1; 残作業時間 4/13: 1; 残作業時間 4/14: 1; 残作業時間 4/20: 0
56 | リザルト仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/20: 0
57 | プレゼン用企画書構築 | 斉藤 | 完了 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/21: 0
58 |  | 斉藤 |  | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 3 | 3 | 0 | 残作業時間 4/11: 3; 残作業時間 4/12: 3; 残作業時間 4/13: 3; 残作業時間 4/14: 3; 残作業時間 4/17: 0; 残作業時間 4/20: 0
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[24 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[24 empty] | 斉藤 | 36 | 2 | 36 | 0 | 2
[24 empty] | 宮内 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[24 empty] | SIM | 29 | 1 | 24 | 0 | 1
[24 empty] | 杉浦 | 17 | 4 | 17 | 0 | 4
[24 empty] | 桑原 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(α)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/9 | 5/12 | 5/16 | 5/19 | 5/23
残作業時間: 82 | 65 | 49 | 32 | 16
残作業時間: 82 | 72 | 55 | 32 | 14
1 | ・ハンガー(乗ったら動き始める床)作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 毛玉（下のレーンに落ちる） | 杉浦 | 作業中 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | ・ゴール地点作成(接触でクリア) | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | レーン分割 | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
6 | 風 | 宮内 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ステージ選択画面のスクロール | 桑原 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
8 | ・ゲームオーバー条件追加(Head全滅or落下死) | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MapGenerator作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ステージ1制作(調整必須） | 斉藤 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | 風の吹く速さ調整 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | ステージ選択画面 | 桑原 | 作業中 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 | リザルト | 宮内 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
14 | MapGeneratorのレーン対応 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 多重振り子をヌルヌル動かす | 桑原 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | レーン移動の補間変更 | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | レーンの最大値を可変に | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 風自動で吹くように | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Headの当たり判定改善 | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Headが外れる、Posをいじれる関数を作った | SIM | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | エフェクトリスト | 斉藤 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
22 | 風実装デバック | 斉藤 | 完了 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 服の判定の変更 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
24 | タイトル | 宮内 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
25 | スコア仕様書 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 二階と柵の描画 | SIM | 未着手 | 2017-05-19 |  | 0.5 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
27 | 世界観の設定 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 風（演出） | SIM | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
29 | ゲームスタート演出 | SIM | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
30 | ハンガーの移動 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ハンガーによるプレイヤー移動 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | gameplayのクリア対応 | SIM | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ゲームオーバーのバク修正 | SIM | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Pheadを新しい服に対応 | SIM | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | GamePlayの更新 | SIM | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 風による服の揺れの作成 | 杉浦 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
37 | スタート演出の速度変更 | SIM | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 落ちたとき専用モード | SIM | 完了 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
39 | レーン描画 | SIM | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
40 | デバック | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
41 | ステージ修正 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
42 | 風のフレーム修正 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
43 | ゲームスタート時のボタン入力による移動速度増加 | 斉藤 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
44 | レーンのCSV | 杉浦 | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
45 | 柵 | SIM | 完了 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
46 | 風のエフェクトリソース | 斉藤 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
47 | レーン移動時の風エフェクト | 斉藤 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
48 | 振子エフェクト | 斉藤 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
49 | 回転時の風エフェクト | 斉藤 | 作業中 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | コード（バグ）修正 | SIM | 未着手 | 2017-05-23 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
51 | 風の頻度修正 | 杉浦 | 未着手 | 2017-05-23 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
52 | 多重振り子の振れ方の調整 | 桑原 | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
53 | 風をアクターとしての管理 | SIM | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
54 | 風の生成数、タイミングの変更 | SIM | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
55 | 描画順を可変に | SIM | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
56 | 開始の時間を可変に | SIM | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
57 | 上の壁を出す | SIM | 完了 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
58 |  | 未定
59 |  | 未定
60 |  | 未定
61 |  | 未定
62 |  | 未定
63 |  | 未定
64 |  | 未定
65 |  | 未定
66 |  | 未定
67 |  | 未定
68 |  | 未定
69 |  | 未定
70 |  | 未定
71 |  | 未定
72 |  | 未定
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[14 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[14 empty] | 斉藤 | 22 | 1 | 22 | 0 | 1
[14 empty] | 宮内 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
[14 empty] | SIM | 29 | 3 | 25.5 | 0 | 3
[14 empty] | 杉浦 | 29 | 6 | 27 | 0 | 6
[14 empty] | 桑原 | 11 | 4 | 11 | 0 | 4
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。
Note on K4: 残作業時間の合計。
Note on L4: 残作業時間の合計。